## ГлавноеЧемпионат
SMP план V Регионального чемпионата WSR Орловской области 2020-2021г.
| Подготовка к соревнованиям |  |  |  |  | Соревнования После соревнований
Мероприятие | С-4 | С-3 | С-2 | С-1 | С1 | С-2 | С3 | С+1 | С+2
| 2021-02-24 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 2021-02-27 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 2021-03-05
Заезд тех. экспертов | bar: 2021-02-24 to 2021-02-26
Заезд сотрудников членов Оргкомитета | bar: 2021-02-24
Заезд главных экспертов | 2021-02-27: СЭ СОЮЗа
Заезд зам.главных экспертов | bar: 2021-02-25
Заезд экспертов | bar: 2021-02-27
Подготовка CIS | bar: 2021-02-25
Завершение монтажа оборудования | bar: 2021-02-25
Приемка конкурсных участков главными экспертами у застройщика | bar: 2021-02-25
Подготовка экспертами конкурсных участков | bar: 2021-02-27
Инструктаж и обучение экспертов | bar: 2021-02-27
Заезд участников | bar: 2021-02-27
Регистрация экспертов | bar: 2021-02-27
Обучение экспертов | 2021-02-26: В 10:00
Распределение ролей между экспертами | bar: 2021-02-27
Подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов по своим компетенциям | 2021-02-27: до 13:00
Регистрация участников | bar: 2021-02-27
Инструктаж и обучение участников (ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и оборуованием) | bar: 2021-02-27
Открытие Чемпионата WSR | 2021-02-24: В 14:00
JuniorSkills | bar: 2021-02-25 to 2021-02-27
Основные соревнования | bar: 2021-03-01 to 2021-03-03
Навыки мудрых | bar: 2021-03-04
Занесение итоговых данных в CIS, закрытие CIS | 2021-03-03: до 23:00
Церемония закрытия Чемпионата WSR | 2021-03-05: в 14:00
Отъезд участников | bar: 2021-03-04
Отъезд экспертов | bar: 2021-03-04
Демонтаж оборудования | 2021-03-04: С 09:00
Отъезд зам.главных экспертов | bar: 2021-03-04
Отъезд главных экспертов | bar: 2021-03-04
Отъезд технических экспертов | bar: 2021-03-04

## с-4
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С-6 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
Открытие Чемпионата WSR | [6 empty] | В 14:00
Питание, трансферы |  |  |  |  | трансфер Участ. и Эксп. |  |  |  | трансфер Участ. и Эксп.

## с-3
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С-5 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
Заезд сотрудников членов Оргкомитета
Заезд главных экспертов
Заезд зам.главных экспертов
Заезд экспертов
Открытие доступа в CIS
Завершение монтажа оборудования
Приемка конкурсных участков главными экспертами у застройщика
Заезд Сертифицированных экспертов СОЮЗа
Обучение экспертов
Питание, трансферы

## с-2
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С-6 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
Обучение экспертов
Питание, трансферы

## С-1
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
Инструктаж участников по измененному КЗ.
Жеребрьевка. Инструктаж по ТБ и ТО. Ознакомление с конкурсн. местами и оборудованием.
[9 empty] | Передача ТБ в Оргком** -участ. | Собрание ГЭ
С-1 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 1091:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00
WSR |  | Регистрация экспертов на конкурсной площадке | Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. Обучение экспертов на площадке. Проверка экспертов на умение производить оценку. Формирование жюри | Распределение ролей между экспертами. Подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов по компетенции | Принятие экспертами конкурсных площадок | Блокировка схемы оценок в CIS | Регистрация участников на конкурсной площадке | Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. | Ознакомление участников с конкурсной документацией | Подготовка конкурсных площадок |  |  | Собрание экспертов
питание, трансферы | прибытие | [5 empty] | обед |  |  |  |  | ужин | трансфер
завтрак

## С1
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00
WSR | Сбор участников соревнований. Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ. | Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции |  |  |  |  | Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции |  |  |  | Оценка 1 модуля |  |  |  | Собрание экспертов. Подведение итогов дня. Внесение оценок в CIS.
питание, трансферы | прибытие на площадку
| завтрак |  |  |  |  | обед
ужин
трансфер

## С2
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С2 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR | Сбор участников соревнований. Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ. | Модуль 2: Финишное шпаклевание с заделкой стыков и углов | [10 empty] | Оценка 2 модуля |  |  | Собрание экспертов. Подведение итогов дня. Внесение оценок в CIS.
питание, трансферы | прибытие на площадку
| завтрак |  |  |  |  | обед | [5 empty] | обедобед
[11 empty] | ужин |  |  |  |  | ужин
[11 empty] | трансфер Участников | [5 empty] | трансфер

## С3
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
WSR | Сбор участников соревнований. Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ. У и Э | Модуль 3: Фигурные гипсовые элементы |  |  | Оценка 3 модуля | Подготовка рабочих мест к 4 модулю | Модуль 4: Задание в свободном стиле |  | Оценка 4 модуля | Внесение оценок и блокировка CIS. Сверка оценочных ведомостей. Подведение итогов конкурса
питание, трансферы | прибытие на площадку
| завтрак |  |  |  |  | обед
ужин
трансфер

## С+1
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С+1 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
Разъезд участников, экспертов, делегатов, международных участников
Демонтаж оборудования
питание, трансферы

## с+2
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" V Региональный чемпионат Орловской области 2020 - 2021 гг.
С+3 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00
Церемония закрытия Чемпионата WSR |  |  | Прибытие на Церемонию награждения (закрытие)
Церемония награждения (Закрытие)